Proyecto de Construcción “Pasarela sobre la carretera CA-32,
para conexión peatonal y bicicletas, desde apeadero Las Aletas
a la Escuela Superior de Ingeniería de la Universidad de Cádiz,
T.M. de Puerto Real (Cádiz)”

Anejo Nº. 15 – REPOSICIÓN DE SERVICIOS

1.	Servicios afectados y reposiciones	2

1.1.	Compañías suministradoras	2

1.2.	Consorcio de Aguas de la Zona Gaditana	2

1.3.	Ministerio de Fomento	2

1.4.	ADIF	4

Proyecto de Construcción “Pasarela sobre la carretera CA-32,
para conexión peatonal y bicicletas, desde apeadero Las Aletas
a la Escuela Superior de Ingeniería de la Universidad de Cádiz,
T.M. de Puerto Real (Cádiz)”

Anejo Nº. 15 – REPOSICIÓN DE SERVICIOS S

1.	Servicios afectados y reposiciones

Durante la elaboración del presente proyecto se han recibido algunas contestaciones de los previsibles servicios que se puedan ver afectados por la ejecución de las obras contempladas, haciéndose una valoración de los mismos, en los casos que tenemos contestados.

Por estos hechos se ha incluido dentro del presupuesto un capitulo denominado “Reposición de servicios afectados”, valorándose las partidas de ejecución material, que se deberá de justificar en caso de tener que ser aplicada.

1.1.	Compañías suministradoras

Revisado los planos que nos indican las compañías suministradoras de energía y telecomunicación, no se detectan ningún servicio afectado en la zona de actuación de las obras.

1.2.	Consorcio de Aguas de la Zona Gaditana

En la zona de actuación existe una tubería del Consorcio de ø 900 mm, de hormigón con camisa de chapa que abastece por la denominada Arteria II, Valdelagrana y una estación elevadora situada junto a la carretera CA-32 en la otra margen.

El replanteo que se ha realizado de las cimentaciones de la estructura, con los planos suministrados CAZG, es evitando la tubería, no obstante se incluye una partida en el presupuesto de catas para la locación exacta de la tubería para su comprobación exacta de la ubicación, así como una partida de una losa de hormigón armado de 3x6 metros  y 30 cm de espesor armado con una cuadricula de armadura de ø 16 mm/20 cm y su posterior demolición, para la ubicación de las maquinarias necesarias para la cimentación de la pasarela.

Presupuesto

Catas de localización tubería…… 2 x 180,44 €/hora	=	     361,88 €

Losa de hormigón……..…………. 94,30  €/m2 x 6 x 3	=	   1.697,40 €

Total Servicio afectado					   2.159,28 €

1.3.	Ministerio de Fomento

En la zona de actuación la pasarela peatonal atraviesa perpendicularmente a la carretera CA-32, así como las carreteras que van a la universidad y al cementerio de Puerto Real.

La pasarela se ha replanteado para evitar la traza en planta de los viales existentes ubicándose las pilas fuera de los arcenes y bermas de las carreteras.

No obstante existen dos pórticos de pre señalización de la CA-32 que quedan cercanos a la pasarela y se deben estudiar el impacto de la nueva infraestructura sobre los mismos.

Los dos carteles a estudiar son los siguientes:

Trazado Pasarela

L= 120 m

L= 47,50 m

El cartel dirección Cádiz se encuentra a 47,50 ml y su estudio de visibilidad es el siguiente:

h=6,0 m

hm=7,5 m

Cota CA-32

Altura Visibilidad: +1,2

Angulo<1º

L con visibilidad= 330 m

En función a la Instrucción de Carreteras Norma 8.1-IC en su página 18 se obtiene los parámetros de visibilidad geométrica:

Por tanto, el ángulo de visibilidad es inferior a 10º y cumpliría el criterio de Visibilidad geométrica y en relación a la distancia de decisión se obtiene de la Instrucción de Carreteras IC-3.1 que para una velocidad de 80 km/h (velocidad límitada en ese tramo CA-32) la distancia de decisión es de 225m < 330ml:

Por tanto, se considera que el cartel dirección Cádiz no debe ser desplazado de su estado actual.

En relación al cartel dirección Puerto de Santa María se conoce la distancia actual a la pasarela que es de 120 ml. Y en base a la Instrucción de Carreteras 8.1-IC en el punto 3.2.2. Destinos en las salidas (pg.40) se indica que la distancia desde un paso superior a un cartel de salida inmediata debe distar 150 m, como se aprecia en el extracto siguiente:

Por tanto, en base a este criterio se debería desplazar el cartel si es posible a 150 m de la pasarela y antes de que la línea discontinua se convierta en continua, lo cual es posible situando el cartel a 150 ml de la pasarela. Siendo en este caso necesario su desplazamiento.

Presupuesto

Reubicación y actualización de pórticos…… 1 x 15.347,60 €	=	   15.347,60 €

Ubicación de cartel informativo……..………. 1x 66,30 €/m2	=	          66,30 €

Total Servicio afectado						   15.413,90 €

1.4.	ADIF

La zona de actuación la pasarela peatonal afecta en la zona de protección ferroviaria frente al PK 131/423, lado derecho de la línea de Sevilla a Cádiz en una distancia de 18 metros, de  los 70 metros que ocupa la zona de protección ferroviaria, esto genera unos gastos que a continuación se detallan.

Presupuesto

Costes fijos por estudio técnico y tramitación de expediente de autorización………….	      753,83 €

Costes variables sujetos a liquidación, que actúan como provisión de fondos:

- Seguimiento por ADIF, de las obras autorizadas………………………………..	          0,00 €

- Por vigilancia y seguridad de las obras autorizadas…………………………….	          0,00 €

Coste de Gestión Patrimonial………………………………………………………………..	   1.014,89 €

Total Servicio afectado								   1.768,72 €